## Лист1
Директор МАОУ СОШ № 215 "Созвездие"
И.В.Гумбатова
Отчет за 1 полугодие 2023 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 215 "Созвездие" (ИНН 6679130071) на 2022 - 2024 годы
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
МО город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-03-01 | Сомов Андрей Николаевич заместитель директора | На официальном сайте организации обновлена актуальная информация в полном объеме | 2022-03-01
2 |  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-03-01 | Сомов Андрей Николаевич заместитель директора | Информация о реализуемых уровнях образования размещена на официальном сайте организации в подразделе "Образование" | 2022-03-01
3 |  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-03-01 | Сомов Андрей Николаевич заместитель директора | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам обновлена в подразделе "Образование" на официальном сайте организации | 2022-03-01
4 |  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-01 | Сомов Андрей Николаевич заместитель директора | Дополнена информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года в подразделе "Финансово-хозяйственная деятельность" | 2022-03-01
5 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-03-01 | Демина Елена Валерьевна заместитель директора | Приняты достаточные меры по популяризации портала bus.gov.ru на официальном сайте организации: | 2022-03-01
6 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-01 | Сомов Андрей Николаевич заместитель директора | В разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" размещена работающая ссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг МАОУ СОШ № 215 "Созвездие" | 2022-03-01
7 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабельного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-03-01 | Сомов Андрей Николаевич заместитель директора | На сайте организации в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" размещена работающая ссылка на сайт bus.gov.ru на страницу МАОУ СОШ № 215 "Созвездие", где имеется возможность направить отзыв | 2022-03-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
8 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 94%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2022-06-01 | Гумбатова Инна Владимировна директор | Проведены мероприятия с родителями по обсуждению удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (Круглый стол 04.03.2022; Форум родителей 14.05.2022; родительские собрания). Организована работа с обучающимися по определению направлений совершенствования условий осуществления образовательной деятельности (Встреча с представителем Совета старшеклассников 15.02.2022; Анкетирование обучающихся совместо с Форум-групп с 07.03.2022 по 17.03.2022) | 2022-05-21
9 |  | Проработать и оборудовать дополнительные средства навигации по школе | 2022-09-01 | Гумбатова Инна Владимировна директор | С помощью дополнительных средств организована навигация по школе | 2022-09-01
10 |  | Оборудовать рекреации зеркалами | 2022-06-01 | Гумбатова Инна Владимировна директор | Приобретены и установлены зеркальные полотна в туалетных комнатах и рекреациях в марте 2022 года | 2022-03-31
III. Доступность услуг для инвалидов
11 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 70%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2022-06-01 | Мельникова Анжела Юрьевна заместитель директора | Приняты меры по обсуждению удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения услуг (Анкетирование родителей с 21.03.2022 по 25.03.2022). Повышение загрузки сенсорной комнаты с 01.03.2022. Индивидуальные консультации родителей коррекционными специалистами в марте-мае 2022 года. Организация семинаров для педагогов по работе с лицами ОВЗ апрель 2022 года) | 2022-04-29
|  | Выделение дополнительных ставок тьютера, учителя-логопеда в штатном расписании | 2022-09-01 | Гумбатова Инна Владимировна директор | Выделены ставки тьютора и учителя-логопеда. Специалисты приняты с 01.09.2022 | 2022-09-01
|  | Приобретение дополнительного оснащения для лиц с ОВЗ и инвалидов | 2024-04-01 | Гумбатова Инна Владимировна директор | Мероприятия по приобретению дополнительного оснащения для лиц ОВЗ и инвалидов включены в ПФХД на 2024 год | 2023-04-01
|  | Повышение квалификации педагогических работников по вопросу работы с детьми с ОВЗ | 2022-09-01 | Гумбатова Инна Владимировна директор | 28.08.2022 проведен семинар с учителями по теме "Организация работы с детьми с ОВЗ. Профилатика неуспешности детей с ОВЗ". | 2022-08-30
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
12 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 91%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-03-01 | Гумбатова Инна Владимировна директор | Проведены обучающие мероприятия по повышению уровня доброжелательсности и вежливости персонала | 2022-03-01
|  | Проведение семинаров-тренингов для педагогических работников по взаимодействию с родителями (посетителями) ОО | 2022-03-01 | Рудакова Римма Разифовна педагог-психолог | Проведена серия тренингов для сотрудников "Механизмы безконфликтного взаимодействия" в феврале 2022 года. | 2022-03-01
|  | Повышение профессиональной компетенции технического и обслуживающего персонала ОО (курсы повышения квалификации, аттестация, тренинги, мастер-классы, педсоветы, самообразование) | 2022-09-01 | Гумбатова Инна Владимировна директор | Проведен тренинг для технического и обслуживающего персонала "Свободное общение" | 2022-08-30
|  | Мониторинг удовлетворенности получателей услуг доброжелательностью и вежливостью сотрудников ОО при различных формах коммуникации | 2022-09-01 | Березовая Ксения Олеговна заместитель директора | Проведен мониторинг удововлетворенности получателей услуг при проведении массовых мероприятий, на родительских собраниях, при личных встречах с родителями | 2022-08-31
13 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации | 2022-03-01 | Гумбатова Инна Владимировна директор | Организованы онлайн-обучения в форме семинаров на платформе Яндекс.учебник март 2022 года. Мастер-классы в рамках работы профессиональных обучающихся сообществ по предметам в феврале 2022 года. Индивидуальные встречи в директором по обсуждению проблемных вопросов взаимодействия (январь-февраль 2022 года) | 2022-03-01
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
15 | 94% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-03-01 | Гумбатова Инна Владимировна директор | Созданы публичные социальные страницы и каналы МАОУ СОШ № 215 "Созвездие" в феврале 2022 года. Зарегистрировано радио "Созвездие" для популяризации организации в январе 2022 года. Увеличена доля позитивных печатных статей и тв-сюжетов о жизни школы. | 2022-03-01
16 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 90%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-03-01 | Гумбатова Инна Владимировна директор | После проведения анкетирования проработаны и учтены индивидуальные пожелания родителей и обучающихчся. Результаты уровня удовлетворенности в целом по результатам анкетирования повысились на 0,5 % от показателя НОКО 2021 года. | 2022-03-01
|  | Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности | 2022-12-01 | Гумбатова Инна Владимировна директор | Проводятся открытые мероприятия для родителей по направлениям деятельности в системе дополнительного образования | 2022-11-01
|  | Размещение и пополнение справочной информации на официальном сайте учреждения | 2022-12-01 | Сомов Андрей Николаевич заместитель директора | Регулярно размещается и пополняется справочная информация на сайте учреждения | 2022-11-01
17 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-03-01 | Гумбатова Инна Владимировна директор | Проработаны и учтены индивидуальные пожелания родителей, указанные в рамках проведения независимой оценки качества оказания услуг. Результаты уровня удовлетворенности в целом по результатам анкетирования повысились на 0,5 % от показателя НОКО 2021 года. | 2022-03-01
|  | Проведение дней открытых дверей, общественных акций | 2022-12-01 | Гумбатова Инна Владимировна директор | Проведены дни открытых дверей для родителей первоклассников, общественные акции по уборке территории, сбору макулатуры, благотворительные акции "Помоги бездомным животным", "Подари книгу", "Поздравь пожилого человека" | 2022-11-01
|  | Увеличение публикаций на социальных страницах ОО о мероприятиях, событиях школы | 2022-12-01 | Нечева Мария Алексеевна учитель | Увеличено количество публикаций на страницах школы в социальных сетях | 2022-11-01
|  | Развитие детско-родительского клубного движения | 2022-12-01 | Березовая Ксения Олеговна заместитель директора | Проводится работа в детских клубных формированиях с участием родителей | 2022-09-01
|  | Увеличение участия педагогов в профессиональных конкусах, конференциях | 2022-12-01 | Зорина Мария Андреевна заместитель директора | Увеличено количество участий педагогов школы в профессиональных конкурсах, конференциях различного уровня | 2022-11-01
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).